## Slide 1: Neuorganisation der Abteilung Standort- und Objektmanagement
Dipl.-Ing. Rainer Backwinkel
Abteilungsleiter / Prokurist
AGW-Arbeitskreis „Personal und Organisation“
26. / 27. September 2016

## Slide 2: Zur Person
Name: Rainer Backwinkel
Ausbildung: Architekt
Position: Abteilungsleiter Standort- und Objektmanagement (Prokurist)
Abteilungsgröße: aktuell rd. 23 Mitarbeiter
Investitionsvolumen: rd. 35 Mio EUR / p.a. (Tendenz: deutlich steigend)
Sparten: Instandhaltung, Modernisierung, Neubau AV / UV, Baubetreuung
Unternehmenszugehörigkeit: rd. 25 Jahre……

## Slide 3: KURZUM
……ein Dinosaurier

## Slide 4: These / Erfahrung
…. nach dem Projekt
ist
vor dem Projekt…!!
Stillstand ist Rückschritt!

## Slide 5: Ein Blick Zurück
► Ausscheiden der Abteilungsleitung
► Personelle Unterdeckung ( bis zu 4 MA ) über 3 Jahre
► Überforderung / Überlastung verbliebener MA
► In der Folge: Mangelhafte Steuerung der Projekte

## Slide 6: Ein Blick Zurück
► Wechselnde Führung der Abteilung
► In der Folge: Verunsicherung der MA
► Negative Ergebnisauswirkung
► “Hamsterradeffekt“

## Slide 7: Das Hamsterrad
Personelle Unterdeckung
Wechselnde Führung
Ergebnisdruck
Überlastung
Weitere Ausfälle
Mangelhafte Qualität
Neue Projekte
Termine

## Slide 8: Relaunch
► Erkenntnis - „es schadet dem Unternehmen und den Mitarbeitern „
► Einsicht - „so kann es nicht weitergehen!“
► Chance - „Veränderung kann zunächst Sorgen auslösen, aber in Zukunft Entlastung, Ordnung und Struktur bringen“
► Neustart - „ Bereitschaft, Überzeugung und Motivation“

## Slide 9: Das Projekt
► Entwicklung des technischen Bereichs zu einem internen Dienstleister
► Einbindung / Beteiligung der Mitarbeiter der Abteilung
► Einbindung der beteiligten Bereiche (bedingt umgesetzt)
► Daher: „Der systemische Ansatz“
► Erste Schritte (Ist-Aufnahme / Interviews)

## Slide 10: Das Projekt

## Slide 11: Projektverlauf
Interviews

## Slide 12
Ausgangslage und Maßnahmenportfolio
Aufwand
gering
mittel
hoch
gering
hoch
10
19
1
8
12
21
Umsetzung lohnt sich aktuell nicht
Quick Wins
(mittel- bis langfristige) strategisch wichtige Maßnahmen
Wichtige Maßnahmen
5
2
6
3
4
9
11
22
20
17
16
13
15
14
18
24
23
25
26
27
28
mittel
7
Maßnahmenportfolio nach Nutzen und Aufwand
Aufgabenbereiche definieren
Projektleiterrolle klären
Standards für Softwarenutzung einführen
Kommunikationsprozesse entwickeln
Prozessbeschreibungen überprüfen
Controlling-Rolle klären
Projektmanagementtools nutzen
Projektentscheidung kommunizieren
Laufwerk W optimieren
Meetingkultur überprüfen
Projektüberblick bei Übergabe schaffen
AGBs überarbeiten
Führungsstil /-verhalten reflektieren
Teamentwicklung
Fehlerkultur entwickeln
Führungskultur entwickeln
Erreichbarkeit FK erleichtern
VBW-Image verbessern
Schnittstelle SOM-WM definieren
Portfoliomanagement entwickeln
Abstimmung zw. FK verbessern
Make-or-Buy überprüfen
Personalbedarf ermitteln
Persönliche Gespräche
Einarbeitung optimieren
Stellenprofile definieren
Räumliche Büroordnung umgestalten
Materialzugang erleichtern

## Slide 13
Projektverlauf
Kernaufgaben:
Definition Rollenverständnis
Personalbedarfsermittlung
Anpassung Organigramm
Prozesse & Standards
Weitere Aufgaben
Ausgangssituation & Analysephase:
11. August - 16. Sept. 2015
16. Sept. 2015 – 28. Apr. 2016

## Slide 14
Gesamtprozesslandkarte

## Slide 15
Tools & Instrumente
Sortierung vorhandener Dokumentenvorlagen und Instrumente
Zuordnung (Codierung) der Dokumentenvorlagen und Instrumente zu Prozessschritten der Gesamtprozesslandkarte
Vereinfachung / Vereinheitlichung / Verschlankung vorhandener Dokumentenvorlagen und Instrumente

## Slide 16: Projektleiterschulung
Ziele:
Rolle & Verantwortung der Projektleiter stärken
PM-Kompetenzen (Methoden- und Führungskompetenz) ausbauen
VBW-PM-Prozess inkl. Tool-Nutzung kommunizieren
  Optimierung des Wertschöpfungsprozesses in SOM
Inhaltsstruktur der Projektleiterschulung:
Projektmanagement Basics
VBW Projektmanagement-Prozess
Erfolgskritische Elemente für SOM-Projekte
Selbstorganisation & Projektführung

## Slide 17
Umgesetzte Kernaufgaben
Ergebnis der Personalbedarfsermittlung:

## Slide 18: Phasen des Wandels
Change-Kurve

## Slide 19: Das Neue Organigramm

## Slide 20: Fazit
► Organisationsprojekte sind nur erfolgreich unter enger Einbindung der Mitarbeiter
► Die Auswahl der Berater ist wichtig
► Fehler zulassen
► „Der systemische Ansatz“ funktioniert
► Nach dem Projekt ist vor dem Projekt

## Slide 21: Danke für die Aufmerksamkeit
FRAGEN?